## Cronograma
| Cronograma |  |  | Data: 02/07/2015
Objetivo Estratégico: Pontuar todas as atividade envolvidas sob a abordagem do scrum para o projeto SysHotel_Incremento_Fornecedor
| ID: 00020 |  | Nome do Projeto: SysHotel_Incremento_Fornecedor
| Cliente: Victor Tarelho |  | Gerente do Projeto: Felipe Alves
Patrocinador: Victor Tareloho
ID | Atividade | Data Início | Data Final | Responsável (Papeis) | % concluído | Esforço | Dependecias
1 | Termo de Abertura | 2015-07-01 | 2015-07-01 | Felipe | 100% | 1 | sem dependencias
2 | Estudo de Viabilidade | 2015-07-01 | 2015-07-01 | Felipe | 100% | 3 | 1
3 | Aprovação Termo de Abertura | 2015-07-01 | 2015-07-01 | Felipe | 100% | 1 | 1
4 | Criação do Cronograma | 2015-07-02 | 2015-07-02 | Felipe | 100% | 3 | 1,2,3
5 | Declaração de Escopo | 2015-07-02 | 2015-07-02 | Benedito | 100% | 3 | 1,2,3
6 | Documento Requisitos | 2015-07-02 | 2015-07-02 | Felipe | 100% | 3 | 5
7 | Matriz de Rastreabilidade | 2015-07-02 | 2015-07-02 | Benedito | 100% | 1 | 5.6
8 | Plano de Projeto | 2015-07-02 | 2015-07-02 | Geovane |  | 3 | 1,2,3
9 | Documento de Configuração | 2015-07-02 | 2015-07-02 | Felipe Alves | 100% | 3 | 1,2,3
10 | Levantamento da Competencias | 2015-07-02 | 2015-07-02 | Felipe Alves | 100% | 1 | 8
11 | Plano de Comunicação | 2015-07-02 | 2015-07-02 | Felipe Alves | 100% | 3 | 8
12 | Plano de Risco | 2015-07-02 | 2015-07-02 | Geovane |  | 3 | 8
13 | Aprovação Requisitos, Planos projeto, risco, comunicação | 2015-07-02 | 2015-07-02 | Felipe |  | 3 | 6,8,11,12
14 | Implementação Requisito RF017 | 2015-07-03 | 2015-07-04 | Mario, Geovane |  | 5 | 6,8,9
15 | Relatorio de Acompanhamento | 2015-07-04 | 2015-07-04 | Benedito |  | 3 | 14
16 | Implementação Requisito RF018 | 2015-07-05 | 2015-07-05 | Mario, Geovane |  | 5 | 14
17 | Relatorio de Marco | 2015-07-06 | 2015-07-06 | Felipe |  | 3 | 16
18 | Revisão dos Planos | 2015-07-06 | 2015-07-06 | Benedito |  | 1 | 16
19 | Relatorio de Acompanhamento | 2015-07-06 | 2015-07-06 | Geovane |  | 3 | 16
20 | Checklist da Matriz de Rastreabilidade | 2015-07-06 | 2015-07-06 | Benedito |  | 1 | 7
21 | Implementação Requisito RF019 | 2015-07-06 | 2015-07-07 | Mario, Geovane |  | 5 | 16
22 | Relatorio de Acompanhamento | 2015-07-08 | 2015-07-08 | Felipe |  | 3 | 21
23 | Encerramento do Projeto | 2015-07-08 | 2015-07-08 | Felipe |  | 3 | todos anteriores
| Entrega | 2015-07-08 | 2015-07-08 | Felipe, Geovane, Mario, Benedito
[5 empty] | Total: | 63