## Registro
Plano de Riscos – Identificação de Riscos | [8 empty] | Data: 02/07/2015
Objetivo Estratégico: Levantamento dos possiveis riscos que podem ocorrer no projeto
ID:00010 | [6 empty] | Nome do Projeto: SysHotel_Incremento_Fornecedor
Cliente: Victor Tarelho
Patrocinador: Victor Tarelho
ID | Risco | Estratégia | Ação | Mitigação | Contigência | Categoria | Probabilidade | Impacto | Importancia | Prioridade | Ação redutora | Contingência | Gatilho | Customer view
1 | Equipe Reduzida | Transferir | Realocar demanda de trabalho para os outros membros da equipe | Para mitigar este risco o gerente de projeto tem que sempre manter um bom relacionamento com sua equipe , buscando ajudar e apoiar cada membro, de forma que o mantenha confortável para realizar suas tarefaz. | Manter todos os integrantes da equipe envolvidos em todas as atividades, para que caso algum membro não faça mais parte do grupo, os outros integrantes possam assumir suas tarefas até a contratação de um novo membro. | Equipe | baixa | alto | alto | alto | Dummy action | Dummy contingency | Dummy trigger | Sim | Probabilidade | Impacto | Importância | Prioridade
2 | Falta de internet | Mitigar | Entrar em contato com a fornecedora para solucionar o problema | Manter sempre em dias os pagamentos das contas de energia e internet. | Cada integrante terá um modem 3G / 4G para continuar com as atividades caso este rirco ocorra. | Infra | media | media | baixa | baixa | Dummy action | Dummy contingency | Dummy trigger | Sim | baixa | baixo | baixa | baixa
3 | Tempo planejado para o projeto excedido | Mitigar | Replanejamento para decidir uma nova data de entrega | Manter sempre o acompanhamento do andamento do projeto, cobrando de cada membro a entrega de suas atividades no tempo estimado. | Realizar horas extras para que o cumprimento do prazo seja alcançado, ou que ao menos chegue o mais próximo possível do estimado. | Planejamento | media | alto | alto | alto | Dummy action | Dummy contingency | Dummy trigger | Sim | media | medio | media | media
4 | Cancelamento Projeto | Aceitar | Registrar motivo e fechar projeto | Seguir de forma rigida o cronograma , para não exceder prazoe custo. O custo no nosso caso é o próprio tempo gasto no desenvolvimento. | Não há. | Planejamento | baixa | alto | alto | alto | Dummy action | Dummy contingency | Dummy trigger | Sim | alta | alto | alta | alta
5 | Inexperiencia de membros da equipe | Mitigar | Realocação de demanda e aderencia de treinamento | Escolher sempre que possível tecnologias que sejam de conhecimento de toda a equipe ou ao menos da maioria | Realocar as tarefas para um membro mais experiente , para que o mesmo possa realizá-la e ao mesmo tempo treinar o membro menos experiente. | Equipe | baixa | media | media | media | Dummy action | Dummy contingency | Dummy trigger | Sim
6 | Computador de algum integrande estragar | Transferir | Alocar suas atividades para outro integrante até o problema ser resolvido | Utilizar máquinas mais novas no projeto com configurações mais eficientes , como processadores I7 ou I5 com memória de 4 a 8 GB. | Realocar atividades para outro membro da equipe até o problema ser resolvido. | Infra | media | baixa | baixa | baixa | Dummy action | Dummy contingency | Dummy trigger | Sim | Gravidade
[11 empty] | Dummy action | Dummy contingency | Dummy trigger | Não | B a i x a – O impacto do evento de risco é irrelevante para o projeto, tanto em termos de custo, quanto de prazos, podendo ser facilmente resolvido
[11 empty] | Dummy action | Dummy contingency | Dummy trigger | Sim | M é d i a – O impacto do evento de risco é relevante para o projeto e necessita de um gerenciamento mais preciso, sob pena de prejudicar os seus resultados.
[11 empty] | Dummy action | Dummy contingency | Dummy trigger | Sim | A l t a – O impacto do evento de risco é extremamente elevado e, no caso de não existir uma interferência direta, imediata e precisa da equipe do projeto, os resultados serão seriamente comprometidos.
[11 empty] | Dummy action | Dummy contingency | Dummy trigger | Sim
[11 empty] | Dummy action | Dummy contingency | Dummy trigger | Sim
[11 empty] | Dummy action | Dummy contingency | Dummy trigger | Sim
[11 empty] | Dummy action | Dummy contingency | Dummy trigger | Sim
[11 empty] | Dummy action | Dummy contingency | Dummy trigger | Sim
[11 empty] | Dummy action | Dummy contingency | Dummy trigger | Sim
[11 empty] | Dummy action | Dummy contingency | Dummy trigger | Sim
[11 empty] | Dummy action | Dummy contingency | Dummy trigger | Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Note on I6: Status: Ativo - Risco ainda pode ocorrer Ocorrido - Tornou-se um "problema" Cancelado - Risco foi desconsiderado após análise Obsoleto - Não há mais possibilidades de ocorrer. Geralmente a fase do projeto onde ocorreria já terminou. Pausa - O risco não será monitorado por enquanto Fechado - O risco foi resolvido com sucesso
Note on K6: Estratégias Aceitar - Aceitar o risco sem tomar nenhuma ação de prevenção. Permite que se planejem contingências. Mitigar - Tomar ações preventivas para reduzir o impacto do risco Eliminar - Modificar o projeto para que seja impossível acontecer Transferir - Dividir ou transferir a responsabilidade e o impacto do risco a terceiros (Ex: Seguros e multas) Melhorar - Aumentar a probabilidade de ocorrência de um risco positivo (oportunidade) Explorar - Eliminar a incerteza de ocorrência de um risco positivo, fazendo com que ocorra Compartilhar - Dividir a responsabilidade e o impacto de um risco positivo a terceiros (Ex: Joint Venture)
Note on L6: Ações definidas de acordo com a estratégia traçada
Note on M6: Ações de contingência, caso o risco ocorra
Note on N6: Define como medir se é hora de tomar uma ação de contingência. Responde a pergunta: O risco ocorreu?
Note on O6: O risco é visível ao cliente?